**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«03» октября 2019 года № 808

г. Светлогорск

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального**

### образования «Светлогорский городской округ» от 11 апреля 2019 года № 353 «Об утверждении муниципальной программы

### «Газификация муниципального образования»

В соответствии со статьей 43, статьей 54 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 5 статьи 11 и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», согласно постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 25 января 2019 года №95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Светлогорский городской округ», администрация МО «Светлогорский городской округ»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 11 апреля 2019 года № 353 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация муниципального образования»:

1.1. Раздел «Паспорт Программы», подраздел «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной Программы», изложить в новой редакции: общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета составляет 28 404,195 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 – 2 825,557 тыс. рублей;

2020 – 745,426 тыс. рублей;

2021 – 3 817,786 тыс. рублей;

2022 – 21015,426 тыс. рублей

1.2. Раздел «V. Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы»

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования.

Общий объем финансирования Программы составляет 28 404,195 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 – 2 825,557 тыс. рублей;

2020 – 745,426 тыс. рублей;

2021 – 3 817,786 тыс. рублей;

2022 – 21015,426 тыс. рублей

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования мероприятий программы будут корректироваться в процессе их реализации, исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат. При этом финансирование учитывает объемы финансовых средств, направляемых на реализацию всех мероприятий программы.

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Газификация муниципального образования» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «Газификация муниципального образования» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на первого заместителя главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» О.В. Туркину.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [www.svetlogorsk39.ru](http://www.svetlogorsk39.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ» В.В. Бондаренко

Приложение №1 к постановлению

от 03.10. 2019 г. № 808

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Газификация муниципального округа»

от 11 апреля 2019 г. № 353

**Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели муниципальной программы, перечне основных мероприятий муниципальной программы Светлогорского городского округа «Газификация муниципального образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | | | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП | |
| Базовый год | | | Текущий год | | | Плановый период | | | | | | | |
| 2018 | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | 10 | |
| Муниципальная программа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Цель муниципальной программы «Газификация муниципального образования»** (далее - муниципальная программа):  повышение уровня газификации муниципального образования «Светлогорский городской округ» | Уровень газификации природным газом муниципального образования «Светлогорский городской округ» | % | | | 79,8 | | | 79,9 | | | 79,9 | | | 81,7 | | | 82,3 | | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» | |
| 1.1 | **Задача:**  Обеспечение природным газом населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства, иных организаций муниципального образования «Светлогорский городской округ». | Количество газораспределительных сетей, построенных в Светлогорском городском округе | км | | | 0,034 | | | 0,0777 | | | 0,0 | | | 3,0 | | | 1,4 | | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» | |
|  | **Мероприятия:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Город Светлогорск:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Разработка проектно сметной документации на строительство газопроводов |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.2.1. | Разработка проектно-сметной документации: «Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 100 по Калининградскому проспекту – ул. Подгорная» | Комплект документации | ед. | | |  | | |  | | |  | | | 1 | | |  | | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| 1.2.2 | Разработка проектно- сметной документации:  «Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 150 по ул. Мичурина – ул. Майская» | Комплект документации | ед. | | |  | | |  | | |  | | | 1 | | |  | |
| 1.2.3 | Проведение технической инвентаризации на объекты газоснабжения | Комплект документации | ед. | | |  | | | 1 | | |  | | |  | | |  | |
| 1.2.4 | Разработка проектно- сметной документации:  «Строительство участка газопровода высокого давления с установкой ШРП в районе садового общества «Радуга» и ул. Лесная.» | Комплект документации | ед. | | |  | | |  | | |  | | | 1 | | |  | | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| 1.2.5 | Разработка проектно- сметной документации:  «Строительство распределительного газопроводов низкого давления с газовыми вводами к жилым домам по ул. Лесная.» | Комплект документации | ед. | | |  | | |  | | |  | | | 1 | | |  | |
| 1.2.6 | Разработка проектно- сметной документации:  «Строительство распределительного газопровода низкого давления к (теплогенераторной) зданию церкви по ул. Маяковского, 14» | Комплект документации | ед. | | |  | | |  | | |  | | | 1 | | |  | |
| 1.2.7 | Разработка проектно- сметной документации:  «Строительство распределительного газопроводов низкого давления по ул. Центральная, ул. Северная садовое общ. «Радуга» - 1,4,км» | Комплект документации | ед. | | |  | | |  | | |  | | | 1 | | |  | | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.3 | Строительство газопроводов в соответствии с проектно-сметной документации |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | |
| 1.3.1 | Строительство «Распределительный газопровод и газопровод ввод к многоквартирному жилому дому № 16 по ул. Октябрьская в г. Светлогорске» | Протяженность газопровода | км | | | - | | | 0,0046 | | |  | | |  | | |  | | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| 1.3.2 | Строительство «Газопровод-ввод к многоквартирному жилому дому № 43 по Калининградскому проспекту в г. Светлогорске» | Протяженность газопровода | км | | | - | | | 0,0135 | | |  | | |  | | |  | | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| 1.3.3 | «Строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования, участка распределительного газопровода низкого давления и газопроводов- вводов к жилым домам № 8,17 по ул. Железнодорожной в г. Светлогорске Калининградской области» | Протяженность газопровода | км | | |  | | | 0,0182 | | |  | | |  | | |  | | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| 1.3.4 | «Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 100 по Калининградскому проспекту – ул. Подгорная» | Протяженность газопровода | км | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 0,800 | | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| 1.3.5 | «Строительство участка газопровода высокого давления с установкой ШРП в районе садового общества «Радуга» и ул. Лесная.» | Протяженность газопровода | км | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 1,2 | | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| 1.3.6 | «Строительство распределительного газопроводов низкого давления с газовыми вводами к жилым домам по ул. Лесная.» | Протяженность газопровода | км | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 1,0 | | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| 1.3.7 | Строительство распределительного газопроводов низкого давления по ул. Центральная, ул. Северная садовое общ. «Радуга» - 1,4 км | Протяженность газопровода | км | | |  | | |  | | |  | | |  | | | 1,4 | | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| 2 | **Поселок Приморье:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Строительство:  «Строительство сетей низкого давления по микрорайону ИЖД пос. Приморье (разработка ПСД и строительство сетей» | Протяженность газопровода | | км | | |  | | |  | | |  | | |  | | 0,8 | | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| 2.2 | Разработка проектно- сметной документации:  «Строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования и распределительного газопровода низкого давления для квартала застройки жилых домов для многодетных семей 3,0 км (п. Лесное)» | Комплект документации | | ед. | | |  | | |  | | |  | | | 1 | |  | | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| 2.3 | Строительство:  «Строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования и распределительного газопровода низкого давления для квартала застройки жилых домов для многодетных семей 3,0 км (п. Лесное)» | Протяженность газопровода | | км | | |  | | |  | | |  | | |  | | 3,0 | | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| 3 | **Поселок Донское:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Строительство:  «Строительство распределительного газопровода с газовыми вводами к жилым домам поселка Филино 0,800 км» | Протяженность газопровода | | | км | | |  | | |  | | |  | | | 0,8 | |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| 4 | **Техническая эксплуатация объектов газоснабжения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | п. Майский Светлогорского городского округа  (ул. Весенняя, 2,4; п. Майский, д. 4; п. Майский -газопровод высокого и низкого давления, ШРП-1шт.) | Протяженность газопровода | | | км | | | 2,674 | | | 2,674 | | | 2,674 | | | 2,674 | | 2,674 | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| 4.2 | г. Светлогорск, ул. Пригородная 22  (Газопровод низкого давления ) | Протяженность газопровода | | | км | | | 0,05736 | | | 0,05736 | | | 0,05736 | | | 0,05736 | | 0,05736 | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| 4.3 | г. Светлогорск, ул. Октябрьская 16 (Газопровод низкого давления ) | Протяженность газопровода | | | км | | | 0,039 | | | 0,039 | | | 0,039 | | | 0,039 | | 0,039 | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| 4.4 | п. Лесное Светлогорского городского округа (Газопровод высокого и низкого давлений, ШРП-3шт.) | Протяженность газопровода | | | км | | | 2,895 | | | 2,895 | | | 2,895 | | | 2,895 | | 2,895 | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| 4.5 | п. Приморье  Балтийский пр-т 5,5а,7,9,9/5 (Газопровод низкого давления) | Протяженность газопровода | | | км | | | 0,279 | | | 0,279 | | | 0,279 | | | 0,279 | | 0,279 | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| 4.6 | п. Приморье  газопроводы вводы к жилым домам | Протяженность газопровода | | | км | | | 1,230 | | | 1,230 | | | 1,230 | | | 1,230 | | 1,230 | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| 4.7 | п. Приморье Балтийский проспект, 20 (Газопровод низкого давления) | Протяженность газопровода | | | км | | | 0,192 | | | 0,192 | | | 0,192 | | | 0,192 | | 0,192 | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. | |
| 4.8 | п. Приморье Артиллерийская 3а (Газопровод низкого давления) | Протяженность газопровода | | | км | | | 0,0068 | | | 0,0068 | | | 0,0068 | | | 0,0068 | | 0,0068 |
| 4.9 | п. Донское, (Газопровод низкого, высокого, среднего давления) | Протяженность газопровода | | | км | | | 7,758 | | | 7,758 | | | 7,758 | | | 7,758 | | 7,758 |

Приложение №2 к постановлению

от 2019 г. № \_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Газификация муниципального округ»

от 11 апреля 2019 г. № 353

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Газификация муниципального образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | | Источник ресурсного обеспечения | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
| 2019  год | 2020  год | | | 2021  год | | | | 2022  год | | | Всего за период реализации |
| 1 | 2 | | 3 | 5 | 6 | | | 7 | | | |  | | | 8 |  |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на муниципальную программу Светлогорского городского округа «Газификация муниципального образования» | | | Всего,  в том числе: | **2825,557** | **745,426** | | | **3817,786** | | | | **21 015,426** | | | **28 404,195** | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| средства местных бюджетов | **2825,557** | **745,426** | | | **3817,786** | | | | **21 015,426** | | | **28 404,195** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1. ***город Светлогорск*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ***Мероприятие:***  ***проектирование строительства газопровода г. Светлогорска*** | | Всего,  в том числе: | **456,297** | **0,00** | | | **2412,36** | | | | | | **0,00** | **2868,657** |  |
| средства местных бюджетов | **456,297** | **0,00** | | | **2412,36** | | | | | | **0,00** | **2868,657** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Проектирование:  «Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду  100 по Калининградскому проспекту – ул. Подгорная» | | Всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 | | | **519,50** | | | | | | 0,00 | **519,50** | Ответственный исполнитель: МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | | | **519,50** | | | | | | 0,00 | **519,50** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Проведение технической инвентаризации на объекты газоснабжения | | Всего,  в том числе: | **456,297** | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | **456,297** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **456,297** | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | **456,297** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Проектирование:  «Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 150 по ул. Мичурина – ул. Майская» | | Всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 | | | **442,86** | | | | | | 0,00 | **442,86** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | | | **442,86** | | | | | | 0,00 | **442,86** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Проектирование:  «Строительство участка газопровода высокого давления с установкой ШРП в районе садового общества «Радуга» и ул. Лесная.» | | Всего,  в том числе: | 0,00 | **0,00** | | | **150,0** | | | | 0,00 | | | **150,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | **0,00** | | | **150,0** | | | | 0,00 | | | **150,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1.5 | Проектирование:  «Строительство распределительного газопроводов низкого давления с газовыми вводами к жилым домам по ул. Лесная.» | | Всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 | | | **270,0** | | | | 0,00 | | | **270,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | | | **270,0** | | | | 0,00 | | | **270,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1.6 | Проектирование:  «Строительство распределительного газопровода низкого давления к (теплогенераторной) зданию церкви по ул. Маяковского, 14» | | Всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 | | | **190,0** | | | | 0,00 | | | **190,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | | | **190,0** | | | | 0,00 | | | **190,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.1.7 | Проектирование:  «Строительство распределительного газопроводов низкого давления по ул. Центральная, ул. Северная садовое общ. «Радуга» - 1,4,км» | | Всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 | | | **840,0** | | | | 0,00 | | | **840,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | | | **840,0** | | | | 0,00 | | | **840,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | ***Мероприятие***  ***строительство газопровода г. Светлогорск*** | | Всего, в том числе: | **1555,26** | | **0** | | **0** | | | | **5470,0** | | | **7025,26** |  |
| средства местных бюджетов | **1555,26** | | **0** | | **0** | | | | **5470,0** | | | **7025,26** |
| средства областного бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.1 | Строительство «Распределительный газопровод и газопровод ввод к многоквартирному жилому дому № 16 по ул. Октябрьская в г. Светлогорске» | | Всего, в том числе: | **114,280** | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | **114,280** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **114,280** | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | **114,280** |
| средства областного бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.2 | Строительство: «Газопровод-ввод к многоквартирному жилому дому № 43 по Калининградскому проспекту в г. Светлогорске» | | Всего, в том числе: | **429,500** | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | **429,500** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **429,500** | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | | **429,500** |
| средства областного бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.3 | Строительство:  «Строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования, участка распределительного газопровода низкого давления и газопроводов- вводов к жилым домам № 8,17 по ул. Железнодорожной в г. Светлогорске Калининградской области.» | | Всего,  в том числе: | **1011,480** | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | **1011,480** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **1011,480** | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | **1011,480** |
| средства областного бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.4 | Строительство:  «Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 100 по Калининградскому проспекту – ул. Подгорная» | | Всего,  в том числе: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | **820,000** | | **820,000** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | **820,000** | | **820,000** |
| средства областного бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.5 | Строительство:  «Строительство участка газопровода высокого давления с установкой ШРП в районе садового общества «Радуга» и ул. Лесная.» | | Всего,  в том числе: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | **2400,0** | | **2400,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | **2400,0** | | **2400,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.2.6 | Строительство:  «Строительство распределительного газопроводов низкого давления с газовыми вводами к жилым домам по ул. Лесная.» | | Всего,  в том числе: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | **2250,0** | | **2250,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | **2250,0** | | **2250,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 |
|  | 1. ***Поселок Приморье*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | ***Мероприятие:***  ***проектирование строительства газопровода п. Приморье*** | | Всего, в том числе | **0,00** | | | **0,00** | | **660,0** | | | | **0,00** | | **660,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **0,00** | | | **0,00** | | **660,0** | | | | **0,00** | | **660,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| средства федерального бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.1.1 | Проектирование: «Разработка ПСД на строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования и распределительного газопровода низкого давления для квартала застройки жилых домов для многодетных семей 3,0 км (п. Лесное)» | | Всего, в том числе | 0,00 | | | 0,00 | | **660,0** | | | | 0,00 | | **660,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | | | 0,00 | | **660,0** | | | | 0,00 | | **660,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| средства федерального бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.2 | ***Мероприятия:***  ***строительство газопроводов пос. Приморье*** | | Всего, в том числе | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **10800,0** | | | | | **10800,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **10800,0** | | | | | **10800,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| средства федерального бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2.2.1 | Строительство: «Строительство сетей низкого давления по микрорайону ИЖД пос. Приморье (разработка ПСД и строительство сетей)» | | Всего, в том числе | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | **2000,0** | | | | | **2000,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | **2000,0** | | | | | **2000,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| средства федерального бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2.2.2 | Строительство:  «Строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования и распределительного газопровода низкого давления для квартала застройки жилых домов для многодетных семей 3,0 км (п. Лесное)» | | Всего,  в том числе | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | **1800,00** | | | | | **1800,00** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | **1800,00** | | | | | **1800,00** |
| средства областного бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| средства федерального бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 2.2.3 | Строительство:  «Строительство распределительного газопроводов низкого давления микрорайона ИЖД и Приморье» | | Всего,  в том числе: | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | **7000,0** | | | | | **7000,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | **7000,0** | | | | | **7000,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 1. ***Поселок Донское*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Строительство:  «Строительство распределительного газопровода с газовыми вводами к жилым домам поселка Филино 0,800 км» | Всего,  в том числе | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **4000,0** | | | | **4000,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | **4000,0** | | | | **4000,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| средства федерального бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 |
| ***Техническая эксплуатация объектов газоснабжения*** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | ***Мероприятие:***  ***техническая эксплуатация объектов газоснабжения*** | Всего, в том числе | **814,00** | | | **745,426** | | **745,426** | | | | **745,426** | | **3050,278** | Ответственный |
| средства местных бюджетов | **814,00** | | | **745,426** | | **745,426** | | | | **745,426** | | **3050,278** |
| средства областного бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| средства федерального бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.1 | | п. Майский Светлогорского городского округа  (ул. Весенняя, 2,4; п. Майский, д. 4; п. Майский -газопровод высокого и низкого давления, ШРП-1шт.) | Всего, в том числе | **100,500** | | | **105,246** | | **105,246** | | | | **105,246** | | **416,238** | исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **100,500** | | | **105,246** | | **105,246** | | | | **105,246** | | **416,238** |
| средства областного бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| средства федерального бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.2 | | г. Светлогорск, ул. Пригородная 22  (Газопровод низкого давления ) | Всего,  в том числе | **2,50** | | | **2,736** | | **2,736** | | | | **2,736** | | **10,708** | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **2,50** | | | **2,736** | | **2,736** | | | | **2,736** | | **10,708** |
| средства областного бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| средства федерального бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.3 | | п. Лесное Светлогорского городского округа (Газопровод высокого и низкого давлений, ШРП-3шт.) | Всего,  в том числе: | **165,110** | | | **187,111** | | **187,111** | | | | **187,111** | | **726,443** | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **165,110** | | | **187,111** | | **187,111** | | | | **187,111** | | **726,443** |
| средства областного бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.4 | | п. Приморье  Балтийский пр-т 5,5а,7,9,9/5 (Газопровод низкого давления) | Всего,  в том числе: | **8,70** | | | **7,819** | | **7,819** | | | | **7,819** | | **32,157** | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **8,70** | | | **7,819** | | **7,819** | | | | **7,819** | | **32,157** |
| средства областного бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.5 | | п. Приморье  газопроводы вводы к жилым домам | Всего,  в том числе: | **59,710** | | | **61,774** | | **61,774** | | | | **61,774** | | **245,032** | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **59,710** | | | **61,774** | | **61,774** | | | | **61,774** | | **245,032** |
| средства областного бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.6 | | п. Приморье Балтийский проспект, 20 (Газопровод низкого давления) | Всего, в том числе: | **5,770** | | | **6,189** | | **6,189** | | | | **6,189** | | **24,337** | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **5,770** | | | **6,189** | | **6,189** | | | | **6,189** | | **24,337** |
| средства областного бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| внебюджетны е источники | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.7 | | Г. Светлогорск, ул. Весенняя, д. 2,4 | Всего, в том числе: | **2,670** | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | **2,670** |  |
| средства местных бюджетов | **2,670** | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | **2,670** |
| средства областного бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| внебюджетны е источники | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.8 | | г. Светлогорск, п. Майский, д. 4 | Всего, в том числе: | **0,850** | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | **0,850** |  |
| средства местных бюджетов | **0,850** | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | **0,850** |
| средства областного бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| внебюджетны е источники | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.9 | | п. Приморье Артиллерийская 3а (Газопровод низкого давления) | Всего, в том числе: | **0,930** | | | **0,692** | | **0,692** | | | | **0,692** | | **3,006** | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **0,930** | | | **0,692** | | **0,692** | | | | **0,692** | | **3,006** |
| средства областного бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.10 | | п. Донское, (Газопровод низкого, высокого, среднего давления) | Всего, в том числе: | **467,260** | | | **371,754** | | **371,754** | | | | **371,754** | | **1582,522** | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **467,260** | | | **371,754** | | **371,754** | | | | **371,754** | | **1582,522** |
| средства областного бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.11. | | г. Светлогорск, ул. Октябрьская 16 (Газопровод низкого давления) | Всего,  в том числе | 0,00 | | | **2,105** | | **2,105** | | | | **2,105** | | **6,315** | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | | | **2,105** | | **2,105** | | | | **2,105** | | **6,315** |
| средства областного бюджета | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |
|  | |  | средства федерального бюджет | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 |