**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования**

**«Светлогорский городской округ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Светлогорск

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального**

### образования «Светлогорский городской округ» от 11 апреля 2019 года № 353 «Об утверждении муниципальной программы

### «Газификация муниципального образования»

**на 2019-2021 годы**

В соответствии со статьей 43, статьей 54 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта 5 пункта 5 статьи 11 и пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», согласно постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 25 января 2019 года №95 «Об установлении порядка разработки муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский городской округ», их формирования и реализации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Светлогорский городской округ», администрация МО «Светлогорский городской округ»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 11 апреля 2019 года № 353 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация муниципального образования»:

1.1. Раздел «Паспорт Программы», подраздел «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной Программы», изложить в новой редакции:

общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета составляет 27 774,672 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 – 2 718,220 тыс. рублей;

2020 – 13 583,264 тыс. рублей;

2021 – 11 473,201 тыс. рублей.

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе «Газификация муниципального образования» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе «Газификация муниципального образования» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за первым заместителем главы администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» О.В. Туркиной.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет [www.svetlogorsk39.ru](http://www.svetlogorsk39.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава администрации

муниципального образования

«Светлогорский городской округ» В.В. Бондаренко

Приложение №1 к постановлению

от 2019 г. № \_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Газификация муниципального округа»

от 11 апреля 2019 г. № 353

**Сведения о показателях (индикаторах) достижения цели муниципальной программы, перечне основных мероприятий муниципальной программы Светлогорского городского округа «Газификация муниципального образования» на 2019-2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, основного (отдельного) мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
| Отчетный год | Текущий год | Плановый период | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | |
| 1 | **Цель муниципальной программы «Газификация муниципального образования»** (далее - муниципальная программа):  повышение уровня газификации муниципального образования «Светлогорский городской округ» | Уровень газификации природным газом муниципального образования «Светлогорский городской округ» | % | 79,8 | 79,9 | 81,7 | 82,3 | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| 1.1 | **Задача:**  Обеспечение природным газом населения, объектов жилищно-коммунального хозяйства, иных организаций муниципального образования «Светлогорский городской округ». | Количество газораспределительных сетей, построенных в Светлогорском городском округе | км | 0,034 | 0,329 | 3,0 | 1,4 | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
|  | **Мероприятия:** | | | | | | | |
|  | **Город Светлогорск:** | | | | | | | |
| 1.2 | Разработка проектно сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Разработка проектно-сметной документации: «Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 100 по Калининградскому проспекту – ул. Подгорная» | Комплект документации | ед. |  |  |  | 1 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.2.2 | Разработка проектно- сметной документации:  «Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 150 по ул. Мичурина – ул. Майская» | Комплект документации | ед. |  |  |  | 1 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.2.3 | Проведение технической инвентаризации на объекты газоснабжения | Комплект документации | ед. |  | 1 |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел муниципального имущества и земельных ресурсов Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.2.3 | Разработка проектно- сметной документации:  «Строительство участка газопровода высокого давления с установкой ШРП в районе садового общества «Радуга» и ул. Лесная.» | Комплект документации | ед. |  |  | 1 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.2.4 | Разработка проектно- сметной документации:  «Строительство распределительного газопроводов низкого давления с газовыми вводами к жилым домам по ул. Лесная.» | Комплект документации | ед. |  |  | 1 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.2.5 | Разработка проектно- сметной документации:  «Строительство распределительного газопровода низкого давления к (теплогенераторной) зданию церкви по ул. Маяковского, 14» | Комплект документации | ед. |  |  | 1 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.2.6 | Разработка проектно- сметной документации:  «Строительство распределительного газопроводов низкого давления по ул. Центральная, ул. Северная садовое общ. «Радуга» - 1,4,км» | Комплект документации | ед. |  |  |  | 1 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.3 | Строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Строительство «Распределительный газопровод и газопровод ввод к многоквартирному жилому дому № 16 по ул. Октябрьская в г. Светлогорске» | Протяженность газопровода | км | - |  |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.3.2 | Строительство «Газопровод-ввод к многоквартирному жилому дому № 43 по Калининградскому проспекту в г. Светлогорске» | Протяженность газопровода | км | - | 0,0445 |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.3.3 | «Строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования, участка распределительного газопровода низкого давления и газопроводов- вводов к жилым домам № 8,17 по ул. Железнодорожной в г. Светлогорске Калининградской области» | Протяженность газопровода | км |  | 0,285 |  |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.3.4 | «Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 100 по Калининградскому проспекту – ул. Подгорная» | Протяженность газопровода | км |  |  | 0,800 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.3.5 | «Строительство участка газопровода высокого давления с установкой ШРП в районе садового общества «Радуга» и ул. Лесная.» | Протяженность газопровода | км |  |  | 1,2 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.3.6 | «Строительство распределительного газопроводов низкого давления с газовыми вводами к жилым домам по ул. Лесная.» | Протяженность газопровода | км |  |  | 1,0 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 1.3.7 | Строительство распределительного газопроводов низкого давления по ул. Центральная, ул. Северная садовое общ. «Радуга» - 1,4 км | Протяженность газопровода | км |  |  |  | 1,4 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2 | **Поселок Приморье:** | | | | | | | |
| 2.1 | Строительство:  «Строительство сетей низкого давления по микрорайону ИЖД пос. Приморье (разработка ПСД и строительство сетей» | Протяженность газопровода | км |  |  | 0,8 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.2 | Разработка проектно- сметной документации:  «Строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования и распределительного газопровода низкого давления для квартала застройки жилых домов для многодетных семей 3,0 км (п. Лесное)» | Комплект документации | ед. |  |  | 1 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 2.3 | Строительство:  «Строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования и распределительного газопровода низкого давления для квартала застройки жилых домов для многодетных семей 3,0 км (п. Лесное)» | Протяженность газопровода | км |  |  |  | 3,0 | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 3 | **Поселок Донское:** | | | | | | | |
| 3.1 | Строительство:  «Строительство распределительного газопровода с газовыми вводами к жилым домам поселка Филино 0,800 км» | Протяженность газопровода | км |  |  | 0,8 |  | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 4 | **Техническая эксплуатация объектов газоснабжения** | | | | | | | |
| 4.1 | п. Майский Светлогорского городского округа  (Газопровод высокого и низкого давления, ШРП-1шт.) | Протяженность газопровода | км | 2,674 | 2,674 | 2,674 | 2,674 | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 4.2 | г. Светлогорск, ул. Пригородная 22  (Газопровод низкого давления ) | Протяженность газопровода | км | 0,05736 | 0,05736 | 0,05736 | 0,05736 | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 4.3 | г. Светлогорск, ул. Весенняя 2,4  (Газопровод низкого давления ) | Протяженность газопровода | км | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,039 | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 4.4 | г. Светлогорск, п. Майский 4 (Газопровод низкого давления ) | Протяженность газопровода | км | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | 0,0095 | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 4.5 | п. Лесное Светлогорского городского округа (Газопровод высокого и низкого давлений, ШРП-3шт.) | Протяженность газопровода | км | 2,895 | 2,895 | 2,895 | 2,895 | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 4.6 | п. Приморье  Балтийский пр-т 5,5а,7,9,9/5 (Газопровод низкого давления) | Протяженность газопровода | км | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 4.7 | п. Приморье  ул. Кленовая, Артиллерийская, Дачная, Железнодорожная (Распределительный газопровод низкого давления от ШРП № 31 до улиц: Кленовая, Артиллерийская, Дачная, Железнодорожная) | Протяженность газопровода | км | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 4.8 | п. Приморье Балтийский проспект, 20 (Газопровод низкого давления) | Протяженность газопровода | км | 0,192 | 0,192 | 0,192 | 0,192 | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 4.9 | п. Приморье Артиллерийская 3а (Газопровод низкого давления) | Протяженность газопровода | км | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | 0,0068 | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| 4.10 | п. Донское, (Газопровод низкого, высокого, среднего давления) | Протяженность газопровода | км | 7,758 | 7,758 | 7,758 | 7,758 | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |

Приложение №2 к постановлению

от 2019 г. № \_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Газификация муниципального округ»

от 11 апреля 2019 г. № 353

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Газификация муниципального образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Источник ресурсного обеспечения | Оценка планируемых расходов, тыс. руб. | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники МП |
| 2019  год | 2020  год | 2021  год | Всего за период реализации |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Общий объем потребности в финансовых ресурсах на муниципальную программу Светлогорского городского округа «Газификация муниципального образования» | | Всего,  в том числе: | **2 718,22** | **13 583,264** | **11 473,201** | **27 774,672** | МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа» |
| средства местных бюджетов | **2 718,22** | **13 583,264** | **11 473,201** | **27 774,672** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. ***город Светлогорск*** | | | | | | | |
| 1.1 | Проектирование | | | | | | |
| 1.1.1 | Проектирование:  «Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 100 по Калининградскому проспекту – ул. Подгорная» | Всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 | **519,50** | **519,50** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | **519,50** | **519,50** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Проведение технической инвентаризации на объекты газоснабжения | Всего,  в том числе: | **358,0** | 0,00 | 0,00 | **358,0** |  |
| средства местных бюджетов | **358,0** | 0,00 | 0,00 | **358,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Проектирование:  «Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 150 по ул. Мичурина – ул. Майская» | Всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 | **442,86** | **442,86** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | **442,86** | **442,86** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Проектирование:  «Строительство участка газопровода высокого давления с установкой ШРП в районе садового общества «Радуга» и ул. Лесная.» | Всего,  в том числе: | 0,00 | **150,0** | 0,00 | **150,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | **150,0** | 0,00 | **150,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Проектирование:  «Строительство распределительного газопроводов низкого давления с газовыми вводами к жилым домам по ул. Лесная.» | Всего,  в том числе: | 0,00 | **270,0** | 0,00 | **270,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | **270,0** | 0,00 | **270,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Проектирование:  «Строительство распределительного газопровода низкого давления к (теплогенераторной) зданию церкви по ул. Маяковского, 14» | Всего,  в том числе: | 0,00 | **190,0** | 0,00 | **190,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | **190,0** | 0,00 | **190,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | Проектирование:  «Строительство распределительного газопроводов низкого давления по ул. Центральная, ул. Северная садовое общ. «Радуга» - 1,4,км» | Всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 | **840,0** | **840,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | **840,0** | **840,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Строительство: | | | | | | |
| 1.2.1 | Строительство «Распределительный газопровод и газопровод ввод к многоквартирному жилому дому № 16 по ул. Октябрьская в г. Светлогорске» | Всего, в том числе: | **114,280** | 0,00 | 0,00 | **114,280** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **114,280** | 0,00 | 0,00 | **114,280** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Строительство: «Газопровод-ввод к многоквартирному жилому дому № 43 по Калининградскому проспекту в г. Светлогорске» | Всего, в том числе: | **420,420** | 0,00 | 0,00 | **420,420** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **420,420** | 0,00 | 0,00 | **420,420** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Строительство:  «Строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования, участка распределительного газопровода низкого давления и газопроводов- вводов к жилым домам № 8,17 по ул. Железнодорожной в г. Светлогорске Калининградской области.» | Всего,  в том числе: | **1011,480** | 0,00 | 0,00 | **1011,480** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **1011,480** | 0,00 | 0,00 | **1011,480** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Строительство:  «Строительство закольцовки газопровода низкого давления Ду 100 по Калининградскому проспекту – ул. Подгорная» | Всего,  в том числе: | 0,00 | **820,000** | 0,00 | **820,000** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | **820,000** | 0,00 | **820,000** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Строительство:  «Строительство участка газопровода высокого давления с установкой ШРП в районе садового общества «Радуга» и ул. Лесная.» | Всего,  в том числе: | 0,00 | **2400,0** | 0,00 | **2400,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | **2400,0** | 0,00 | **2400,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Строительство:  «Строительство распределительного газопроводов низкого давления с газовыми вводами к жилым домам по ул. Лесная.» | Всего,  в том числе: | 0,00 | **2250,0** | 0,00 | **2250,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | **2250,0** | 0,00 | **2250,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1. ***Поселок Приморье*** | | | | | | |
| 2.1 | Проектирование | | | | | |  |
| 2.1.1 | Проектирование: «Разработка ПСД на строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования и распределительного газопровода низкого давления для квартала застройки жилых домов для многодетных семей 3,0 км (п. Лесное)» | Всего, в том числе | 0,00 | **660,0** | 0,00 | **660,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | **660,0** | 0,00 | **660,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Строительство | | | | | |  |
| 2.2.1 | Строительство: «Строительство сетей низкого давления по микрорайону ИЖД пос. Приморье (разработка ПСД и строительство сетей)» | Всего, в том числе | 0,00 | **2000,0** | 0,00 | **2000,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | **2000,0** | 0,00 | **2000,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Строительство:  «Строительство участка газопровода высокого давления с установкой узла редуцирования и распределительного газопровода низкого давления для квартала застройки жилых домов для многодетных семей 3,0 км (п. Лесное)» | Всего,  в том числе | 0,00 | 0,00 | **1800,00** | **1800,00** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | **1800,00** | **1800,00** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Строительство:  «Строительство распределительного газопроводов низкого давления микрорайона ИЖД и Приморье» | Всего,  в том числе: | 0,00 | 0,00 | **7000,0** | **7000,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | **7000,0** | **7000,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. ***Поселок Донское*** | | | | | | | |
| 3.1 | Строительство:  «Строительство распределительного газопровода с газовыми вводами к жилым домам поселка Филино 0,800 км» | Всего,  в том числе | 0,00 | **4000,0** | 0,00 | **4000,0** | Ответственный исполнитель:  МКУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Светлогорского городского округа»  Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,00 | **4000,0** | 0,00 | **4000,0** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***4 Техническая эксплуатация объектов газоснабжения*** | | | | | | | |
| 4.1 | п. Майский Светлогорского городского округа  (Газопровод высокого и низкого давления, ШРП-1шт.) | Всего,  в том числе | 100,500 | 129,51 | 129,51 | 359,52 | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 100,500 | 129,51 | 129,51 | 359,52 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | г. Светлогорск, ул. Пригородная 22  (Газопровод низкого давления ) | Всего,  в том числе | 2,50 | 2,51 | 2,55 | 7,56 | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 2,50 | 2,51 | 2,55 | 7,56 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | г. Светлогорск, ул. Весенняя 2,4  (Газопровод низкого давления ) | Всего,  в том числе | 2,67 | 2,68 | 2,69 | 8,04 | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 2,67 | 2,68 | 2,69 | 8,04 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | г. Светлогорск, п. Майский 4 (Газопровод низкого давления ) | Всего,  в том числе | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 2,57 | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 2,57 |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | п. Лесное Светлогорского городского округа (Газопровод высокого и низкого давлений, ШРП-3шт.) | Всего,  в том числе: | **165,104** | **165,104** | **165,200** | **495,408** | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **165,104** | **165,104** | **165,200** | **495,408** |
| средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | п. Приморье  Балтийский пр-т 5,5а,7,9,9/5 (Газопровод низкого давления) | Всего,  в том числе: | **8,70** | **8,70** | **11,2** | **28,6** | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **8,70** | **8,70** | **11,2** | **28,6** |
| средства областного бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | п. Приморье  ул. Кленовая, Артиллерийская, Дачная, Железнодорожная (Распределительный газопровод низкого давления от ШРП № 31 до улиц: Кленовая, Артиллерийская, Дачная, Железнодорожная) | Всего,  в том числе: | **59,706** | **59,706** | **84,61** | **204,022** | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **59,706** | **59,706** | **84,61** | **204,022** |
| средства областного бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | п. Приморье Балтийский проспект, 20 (Газопровод низкого давления) | Всего, в том числе: | **5,763** | **5,984** | **5,984** | **17,731** | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **5,763** | **5,984** | **5,984** | **17,731** |
| средства областного бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | п. Приморье Артиллерийская 3а (Газопровод низкого давления) | Всего, в том числе: | **0,924** | **0,924** | **0,950** | **2,798** | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **0,924** | **0,924** | **0,950** | **2,798** |
| средства областного бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | п. Донское, (Газопровод низкого, высокого, среднего давления) | Всего, в том числе: | **467,287** | **467,287** | **467,287** | **1 401,861** | Ответственный исполнитель:  Администрация Светлогорского городского округа Участники:  сторонние организации по результату закупок товаров, работ и услуг. |
| средства местных бюджетов | **467,287** | **467,287** | **467,287** | **1 401,861** |
| средства областного бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |