**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Калининградская область**

**Администрация муниципального образования «Светлогорский городской округ»**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

« 29 » октября 2018 года № 594

**Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципальном образовании**

«Светлогорский район» до 2020 года

 В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением районного Совета депутатов Светлогорского района от 26.12.2011г. № 55 «О стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский район» на период до 2020 года»», Уставом муниципального образования «Светлогорский район», администрация МО «Светлогорский район»

**п о с т а н о в л я е т:**

 1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский район» на период до 2020 года (Приложение №1).

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Светлогорский район» О.В. Туркину.

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Светлогорска» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Светлогорский район»: www. svetlogorsk39.ru.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Врио главы администрации

МО «Светлогорский район» В.В. Бондаренко

**Приложение №1**

**к постановлению администрации**

**МО «Светлогорский район»**

**от « 29 » октября 2018 г. № 594**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития**

**муниципального образования «Светлогорский район».**

**II этап реализации (2018г. - 2020г.)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятий (содержание мероприятия (ключевого события), взаимосвязь с иными мероприятиями стратегии) | Показатель и его целевое значение [<1>](#P375) /ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ресурсного обеспечения (государственная программа Российской Федерации, государственная программа субъекта Российской Федерации, муниципальная программа, субсидии, субвенции, непрограммная часть адресной инвестиционной программы (с указанием документов, их утверждающих);внебюджетные источники (программы субъектов естественных монополий, иные инвесторы);иные источники финансирования) | Срок реализации (мероприятия, ключевого события)(год, квартал) | Ответственный исполнитель (орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, субъекты естественных монополий и др.) |
|  | **Цель Стратегии** | 1. **Развитие Светлогорского района как туристско-рекреационного центра Калининградской области**
 |
| **1** | **Задача № 1** |  **Проведение эффективной политики в сфере туризма.**  |
| 1.1 | Мероприятие | Реализация программы развития туризма на среднесрочную перспективу, направленную на создание благоприятной правовой и организационной экономической среды, в том числе: Благоустройство территорий и объектов, имеющих туристическую привлекательность;  | Увеличение количества туристов, посетивших МО «Светлогорский район» до 135 тыс. человек в год | Муниципальная программа Постановление администрации МО «Светлогорский район» от 25 ноября 2016 г. № 799 «Об утверждении муниципальной Программы развития туризма в МО «Светлогорский район» на 2017-2019 годы»Общий объем финансирования на 2018,2019 гг. составит 12802,25 тыс. рублей; | 4 кв. 2019 г. | -Администрация МО «Светлогорский район»; - МКУ «УКС Светлогорского района»;- МАУ «Информационно-туристический центр Светлогорского района»;- МУП «Светлогорские парки» МО  «Светлогорский район» |
| 1.1.1 | Ключевое событие | Создание общегородской туристической системы в городе Светлогорске. | - « - | Муниципальная программа Постановление администрации МО «Светлогорский район» от 25 ноября 2016 г. № 799 «Об утверждении муниципальной Программы развития туризма в МО «Светлогорский район» на 2017-2019 годы»Общий объем финансирования на 2018гг. составит 12742,25 тыс. рублей, в т.ч. 314,8 – МБ, 1259,2 тыс. руб; | 4 кв. 2018 г. | -Администрация МО «Светлогорский район»; -МКУ «УКС Светлогорского района»;- МУП «Светлогорские парки» МО  «Светлогорский район» |
| 1.1.2 | Ключевое событие | Разработка новых туристских маршрутов | - « - | - « -Общий объем финансирования на 2018г. и 2019г. составит 30 тыс. руб. – МБ; | ежегодно | -Администрация МО «Светлогорский район»;-МАУ «Информационно-туристический центр Светлогорского района» |
| 1.1.3 | Ключевое событие | Обновление и расширение материально-технической базы выставочного оборудования для презентации туристических возможностей Светлогорского района | Формирование конкурентоспособного туристского продукта и его продвижение на внутреннем и международном туристских рынках | - « -В рамках текущего финансирования. | ежегодно | Администрация МО «Светлогорский район»;-МАУ «Информационно-туристический центр Светлогорского района» |
| 1.2 | Мероприятие | 1. Размещение якорных объектов регионального значения:
2. Строительство берегозащитных сооружений (пляжа, променада)
 | - « - | Решение от 24.02.2014 г. № 4 «Об утверждении комплексной программы социально- экономического развития муниципального образования «Светлогорский район» на 2013-2020 годы». В рамках текущего финансирования. | 4 кв. 2020 г. | -Администрация МО «Светлогорский район»; -МКУ «УКС Светлогорского района»; |
| 1.1.1 | Ключевое событие | Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе п. Отрадное - г. Светлогорск. | 1. - « -
 | Федеральная целевая программа развития «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»Общий объем финансирования составляет 1 345 млн. рублей.(Федеральный бюджет, областной бюджет). | 1 кв.2019г. | -ГКУ КО «Балтберего-защита»-Министерство строительства Калининградской области.  |
| **2** | **Задача № 2** |  **Развитие инвестиционной деятельности на территории района** |
| 2.1 | Мероприятие | Разработка перечней инвестиционных проектов, обеспечивающих реализацию Стратегии (II этап).  | Увеличение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов в районе. Расширение практики привлечения средств международных инвестиционных фондов в виде грантов |  Решение от 24.02.2014 г. № 4 «Об утверждении комплексной программы социально- экономического развития муниципального образования «Светлогорский район» на 2013-2020 годы».В рамках текущего финансирования. | 4 кв. 2018 г. | -Администрация МО «Светлогорский район»; -МКУ «УКС Светлогорского района» |
| 2.1.1 | Ключевое событие | Распространение в средствах массовой информации, Интернет-ресурсах и пр. информационных и рекламных средствах, характеризующих инвестиционный потенциал и раскрывающих привлекательность экономики района в целом; | повышения эффективности взаимодействия и обеспечения координации деятельности органов местного самоуправления и субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории МО «Светлогорский район» | Постановление «30» ноября 2017 г. № 614 «Об утверждении Положения об общественном совете по улучшениюинвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе администрации муниципального образования «Светлогорский район» | постоянно | -Администрация МО «Светлогорский район» |
| 2.1.2 | Ключевое событие | Реализация Плана мероприятий по внедрению успешных практик в деятельность органом местного самоуправления муниципального образования «Светлогорский район» для создания благоприятного инвестиционного климата  | \_ « \_ | Постановление от 03 октября 2017 года № 508 «Об утверждении плана мероприятий по разработке и внедрению успешных практик» | (по установленным срокам) | -Администрация МО «Светлогорский район» |
| **3** | **Задача № 3** |  **Равномерное пространственное развитие территории района.** |
| 3.1 | Мероприятие | Разработка комплекса мероприятий по совершенствованию структуры курортной части города Светлогорска и поселка Отрадное и обеспечению эффективного использования наиболее ценных участков городской территории.  | - увеличение количества оздоровительных учреждений на 40%; |  -Генеральный план муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск», решение городского  Совета депутатов муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» от  « 27 » сентября 2011 года № 55;-Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск», решение городского  Совета депутатов муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» от  « 22 » декабря 2012 года № 94; -Решение от 20.02.2017 года № 9 Городского Совета депутатов МО городское поселение «Город Светлогорск» «Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск»;-Решение от 20.02.2017 года № 10 Городского Совета депутатов МО городское поселение «Город Светлогорск «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск»;-Решение от 20.02.2017 года № 11 Городского Совета депутатов МО городское поселение «Город Светлогорск» «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры МО городское поселение «Город Светлогорск»; | 4 кв. 2020 г. | -Администрация МО «Светлогорский район»; -МКУ «УКС Светлогорского района»; |
| 3.1.1 | Ключевое событие | Подготовка предложений по развитию района озера Тихое и инфраструктуры обслуживания с освоением более 5 га.  | - благоустройство рек, озер;- увеличение количества оздоровительных учреждений на 40%. | - « - | 4 кв. 2020 г. | -Администрация МО «Светлогорский район»; -МКУ «УКС Светлогорского района»; |
| **4** | **Задача № 4** | **Развитие инфраструктуры.** |
| 4.1 | Мероприятие | Разработка комплекса мер по развитию системы коммунальной инфраструктуры, в том числе: Разработанной проектно - сметной документации:-мероприятия по разработке рабочих проектов водоснабжения и водоотведения;-мероприятия по разработке рабочих проектов по теплоснабжению;-мероприятия по разработке рабочих проектов по электроснабжению;-мероприятия по разработке рабочих проектов газификации городских поселений; | 1. -снижения объема потерь тепла тыс.Гкал/год/ к объему отпуска тепловой энергии потребителям тыс.Гкал/год с 22,3% до 16.,4%
2. -уровень газификации муниципального образования с 56 % до 100%
3. -увеличение площади жилых помещений с 593,4 тыс.кв.м до
4. 767 тыс. кв.м.

- замена сетей, км/к общей протяженности сетей с 24% до 100 %; | -Решение от 24.02.2014 г. № 4 «Об утверждении комплексной программы социально- экономического развития муниципального образования «Светлогорский район» на 2013-2020 годы».-Решение от 20.02.2017 года № 10 «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск»- Решение от 03.04.2017 года № 05«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования городское поселение «Поселок Донское» на 2017-2026 годы».- Решение от 03.07.2017 года № 22«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования городское поселение «Поселок Приморье» на 2017-2026 годы».-Постановление администрации Светлогорского района от 23 июля 2010 года № 400 «Об утверждении целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Светлогорский район»-Постановление администрации Светлогорского района от 16 октября 2015 года № 667 «Об утверждении целевой программы «Газификация муниципального образования «Светлогорский район» на 2016-2020 годы»;В рамках текущего финансирования. | 4 кв. 2020 г. | -Администрация МО «Светлогорский район»;-МКУ «Управление ЖКХ администрации Светлогорского района»;- МУП «Светлогорскмежрайводоканал»;- МКУ «УКС Светлогорского района»; |
| 4.1.1 | Ключевое событие | Разработка проекта на строительство ВНС 3 подъема в районе п. Южный(Светлогорск-1) | - « - | - « - | 4 кв. 2020 г. | - « - |
| 4.1.2 | Ключевое событие | Разработка проекта на подключение к централизованной системе водоснабжения новых кварталов в планировочных районах «03» (Южный), «02» (Отрадное) | - « - | - « - | 4 кв. 2020 г. | - « - |
| 4.1.3 | Ключевое событие | Разработка рабочего проект на строительство сетей водоснабжения в п. Отрадное | - « - | - « - | 4 кв. 2020 г. | - « - |
| 4.1.4 | Ключевое событие | Разработка рабочего проекта на строительство сетей канализации и КНС в п. Отрадное. Перекладка главного коллектора по Калининградскому проспекту | - « - | - « - | 4 кв. 2020 г. | - « - |
| 4.1.5 | Ключевое событие | Разработка рабочего проекта на строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ с установкой распределительных щитов квартала жилых домов для многодетных семей | - « - | - « - | 4 кв. 2020 г. | - « - |
| 4.1.6 | Ключевое событие | Разработка рабочего проекта сетей уличного освещения территории квартала жилых домов для многодетных семей | - « - | - « - | 4 кв. 2020 г. | - « - |
| 4.1.7 | Ключевое событие | Разработка ПСД и строительство распределительного газопроводов низкого давления по ул. Центральная, ул. Северная садовое общество «Радуга» - 1,4 км | - « - | - « - | 4 кв. 2020 г. | - « - |
| 4.1.8 | Ключевое событие | Разработка ПСД и строительство сетей канализации пос.Приморье и пос.Лесное | - « - | - « - | 4 кв. 2020 г. | - « - |
| 4.1.9 | Ключевое событие | Разработка ПСД и строительство ливневой канализации в пос.Донское | - « - | - « - | 4 кв. 2020 г. | - « - |
| 4.1.10 | Ключевое событие | Реконструкция сетей теплоснабжения в пос.Донское |  | - « - | 4 кв. 2020 г. | - « - |
| 4.2 | Мероприятие | Реализация мероприятий программы по ремонту автомобильных дорог на территории МО «Светлогорский район» | Ремонт автомобильных дорог муниципального образования «Светлогорский район» - 26763 кв.м. – 2018 г. | -Постановление администрации МО «Светлогорский район» от 16 июня 2014 г. № 549 «Муниципальная целевая программа муниципального образования «Светлогорский район» «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования «Светлогорский район» на 2014-2018 гг.»; Общий объем финансирования на 2018г., составит 56895,66 тыс. рублей:35456,89 тыс.руб. - ОБ;21438,77 тыс.руб. - МБ. | 4 кв.2018 г. | -Администрация МО «Светлогорский район»; -МКУ «УКС Светлогорского района» |
| 4.2.1 | Ключевое событие | Капитальный ремонт улицы Балтийская в г. Светлогорске | - Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования – 1,45 км  | -Постановление администрации МО «Светлогорский район» от 16 июня 2014 г. № 549 «Муниципальная целевая программа муниципального образования «Светлогорский район» «Ремонт автомобильных дорог муниципального образования «Светлогорский район» на 2014-2018 гг.»; Общий объем финансирования на 2018г.: 35456,89 тыс. рублей – ОБ, 21438,77 тыс.рублей. | 2 кв. 2018 г. | -Администрация МО «Светлогорский район»; -МКУ «УКС Светлогорского района»; |
| 5 | **Задача № 5** | **Развитие малого и среднего предпринимательства.** |
| 5.1 | Мероприятие | Разработка комплекса мероприятий по вовлечению жителей МО «Светлогорский район» в предпринимательскую деятельность, обеспечение занятости населения и развитие самозанятости путем создания дополнительных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства. | Ускоренное развитие малого бизнеса в приоритетных отраслях местной экономики, рост занятости и жизненного уровня населения, уменьшение миграционной убыли населения, рост поступлений в бюджет муниципального образования. | Постановление администрации МО «Светлогорский район» от 28 августа 2015 г. № 549 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Светлогорский район»Объем финансирования на 2018 год - 300 тыс. рублей-МБ. На период 2019-2021гг. -800 тыс. рублей. | 4 кв. 2018 г. | -Администрация МО «Светлогорский район»; |
| 5.1.1 | Ключевое событие | Организация и проведение семинаров, круглых столов для субъектов МСП по вопросам связанным с ведением предпринимательской деятельности | - « - | - « -В рамках текущего финансирования. | постоянно | -Администрация МО «Светлогорский район»; |
| 5.1.2 | Ключевое событие | Информирование населения по вопросам, связанным с предпринимательской деятельностью | - « - | - « -В рамках текущего финансирования. | постоянно | -Администрация МО «Светлогорский район» |
|  | **Цель Стратегии** | 1. **Повышение конкурентоспособности муниципального образования**
 |
| **2.1** | **Задача № 1** | 1. **Улучшение демографической ситуации**
 |
| 2.1.1 | Мероприятие | Подготовка предложений и разработка комплексных мер по улучшению демографической обстановки в районе.  | -увеличение населения района до 19,0 тыс. человек | - План мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании «Светлогорский район»В рамках текущего годового финансирования. | 4 кв.2020г. | -Администрация МО «Светлогорский район»;- Отдел образования администрации Светлогорского района;-Отдел по культуре, спорту, делам молодежи администрации Светлогорского района;-МУ «Отдел социальной защиты населения администрации Светлогорского района»;-ГБУЗ КО «Светлогорская центральная районная поликлиника» |
| 2.1.1**.**1 | Ключевое событие | Создание условий для привлечения молодымисемьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома. | - обеспечить жильем 25 молодых семей; | - Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».-Постановление администрации МО «Светлогорский район» от 21 сентября 2015 г. № 609 «Об утверждении муниципальной целевой программа «Обеспечение жильем молодых семей в Светлогорском районе на 2015-2020 годы»Объем финансирования программы на один год составит 1930 тыс. рублей средств муниципального бюджета (с ежегодны уточнением). | 4 кв. 2020 г.ежегодно | Администрация МО «Светлогорский район»;-МУ «Отдел социальной защиты населения администрации Светлогорского района»; |
| 2.1.1.2 | Ключевое событие | Создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни. | -увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных муниципальных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных муниципальных объектов (до 85,6 процентов к 2020 году) | -Постановление администрации МО «Светлогорский район» от 04 марта 2016 г. № 210 «Об утверждении муниципальной целевой программы Светлогорского района «Доступная для инвалидов среда жизнедеятельности» на 2016-2020 годы»В рамках текущего финансирования. | постоянно | Администрация МО «Светлогорский район»;-МУ «Отдел социальной защиты населения администрации Светлогорского района» |
| 2.1.1.3 | Ключевое событие | Создание правого механизма сокращения социального сиротства и создание единой системы преодоления детского неблагополучия, в том числе развитие семейных форм устройства детей, нуждающихся в поддержке государства; | сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 2,2 % до 2,0 % от общей численности детей в Светлогорском муниципальном районе | -Постановление администрации МО «Светлогорский район» от 01 октября 2015 г. № 644 «Об утверждении целевой программы муниципального образования «Светлогорский район» «Дети-сироты» на 2016-2018 годы»;(Областной бюджет на проведение мероприятий Программы: всего 14636.88 тыс. рублей;Бюджет муниципального образования «Светлогорский район» на проведение мероприятий Программы: всего 3329.31 тыс. рублей). Ежегодно в рамках текущего финансирования. | 4 кв. 2018 г. | -Администрация МО «Светлогорский район»;-МУ «Отдел социальной защиты населения администрации Светлогорского района»;-Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования «Светлогорский район»; |
| **2.2** | **Задача № 2** |  **Повышение уровня доходов населения** |
| 2.2.1 | Мероприятие | Развитие системы по осуществлению контроля за своевременной выплатой заработной платы и начислением зарплаты не ниже величины минимальной зарплаты, установленной законодательством;  | - увеличение номинальной начисленной ежемесячная заработная плата до 35500 рублей в месяц | -Постановлением № 452 от 13.05.2009 года.«О создании Межведомственной комиссии при администрации «Светлогорский район»;-Постановлением № 554 от 07.11.2017 года«Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Светлогорский район» на 2018-2020 г.г.»  | 4 кв. 2020 г. | -Администрация МО «Светлогорский район» |
| 2.2.1.1 | Ключевое событие | Мониторинг цен на фиксированный набор продовольственных товаров по 40 наименованиям.  | -в целях сдерживания необоснованного роста цен | -Письмо министерства Промышленности и торговли РФ от 29.12.2014 № ЕВ-22095/08 | постоянно | -Администрация МО «Светлогорский район»; |
| 2.2.1.2 | Ключевое событие | Развитие системы поддержки граждан, нуждающихся в социальной защите, содействие усилению адресности социальной помощи; | - увеличение количества граждан - получателей дополнительный мер социальной поддержки, преодолевших трудную жизненную ситуацию;- снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей дополнительных мер социальной поддержки на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления; | -Постановление администрации МО «Светлогорский район» от 30 декабря 2014 г. № 1216 «Об утверждении муниципальная целевая программы «Социальная поддержка населения Светлогорского района» на 2015-2020 годы»;В рамках текущего финансирования. | постоянно | -Администрация МО «Светлогорский район»;-МУ «Отдел социальной защиты населения администрации Светлогорского района» |
| 2.2.1.3 | Ключевое событие | Разработка и реализация сводного плана организации ярмарок на территории г. Светлогорска | - Создание оптимальных условий для сбыта продукции местного производства и обеспечения продажи товаров населению по доступным ценам. | -Постановление « 29 » декабря 2017 года № 708 г. Светлогорск «Об утверждении сводного плана организации ярмарок на 2018 год на территории г. Светлогорска»;Сводный план организации ярмарок пронимается и утверждается ежегодно. | ежегодно | -Администрация МО «Светлогорский район»;-МУП «Светлогорский рынок» |
| 2.2.1.4 | Ключевое событие | Совершенствование коллективно – договорного регулирования трудовых отношений, процедур переговорного процесса; | - росту оплаты труда работников реального сектора экономики;- ликвидации «теневых» схем выплат заработной платы | - «Светлогорское районное трехстороннее соглашение между территориальными организациями профсоюзов, работодателями и администрацией муниципального образования «Светлогорский район» на 2016-2018 годы». | постоянно | -Администрация МО «Светлогорский район» |
| **2.3** | **Задача № 3** |  **Развитие трудовых ресурсов и содействие занятости населени** |
| 2.3.1 | Мероприятие | Разработка комплекса мероприятий направленных на обеспечение сбалансированности профессионально-квалификационной структуры спроса и предложения рабочей силы. | -снижение общего уровня безработицы до 1,0% г 2020 году | -Постановление от 29 декабря 2018 года № 712 «О выделении рабочих мест или резервировании отдельных видов работ (профессий) для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы в 2018 году». (Документ обновляется ежегодно).В рамках текущего финансирования.-Постановление от 29 декабря 2017 года № 711 «Об организации и проведении общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 2018 году»; (Документ обновляется ежегодно).В рамках текущего финансирования.-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июля 2005 года № 485 «Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения и социальной поддержке безработных граждан»В рамках текущего финансирования. | постоянно ежегодно | -Администрация МО «Светлогорский район»;-ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской области» |
| **2.4** | **Задача № 4** | **Повышение доступности жилья и качества жилищно-коммунальных услу** |
| 2.4.1 | Мероприятие | Содействие строительству индивидуального жилья и жилья экономического класса, | Общая площадь жилых домов к 2020 году составит 740,0 тыс. кв.м - улучшение жилищных условий, - увеличение численности населения,  - пополнения доходной части бюджета (налог на имущество, аренда); | -Постановление от 15 ноября 2017 г. № 590 Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Светлогорский район»; -Постановление от 15 ноября 2017 г. №591Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Светлогорский район»;-Постановление от 15 ноября 2017 г. №593Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией муниципального образования «Светлогорский район» муниципальной услуги по оформлению градостроительного плана земельного участка для объекта индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования «Светлогорский район»; | 4 кв. 2020 г. | -Администрация МО «Светлогорский район»;-МКУ «Управление ЖКХ администрации Светлогорского района»; -МКУ «УКС Светлогорского района» |
| 2.4.2 | Мероприятие | Разработка плана реализации мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда муниципального образования «Светлогорский район»  | - снижение доли нуждающегося в капитальном ремонте муниципального жилищного фонда на 1,99 % (до 3971,4 кв. м.). | -Постановление администрации МО «Светлогорский район» от 05 сентября 2016 г. № 625 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт муниципального жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Светлогорский район» на 2017-2019 годы.Объем финансирования на 2018 г. - 500,0 тыс. руб., - МБ, на 2019 г. - 500,0 тыс. руб. - МБ;-Постановление администрации муниципального образования «Поселок Донское» от 17 ноября 2015 года № 178 «Муниципальная программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы МО «Поселок Донское» на 2016-2018 гг.»; | Ежегодно(1 кв. 2018 г., 1 кв. 2019 г.) | -Администрация МО «Светлогорский район»;-МКУ «Управление ЖКХ администрации Светлогорского района»; -МКУ «УКС Светлогорского района» |
| 2.4.3 | Мероприятие | Реализация «Программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, входящих в состав Светлогорского района  | -обеспечение бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и водоотведения;-качественное улучшение показателей питьевой воды;-замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; | -Решение от 20.02.2017 года № 10 «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск»;Объемы финансирования:2018 год - 87,35 млн. рублей;2019 год - 157,02 млн. рублей;2020год - 281,34 млн. рублей;- Решение от 03.04.2017 года № 05«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Поселок Донское» на 2017-2026 годы»;- Решение от 03.07.2017 года № 22«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования городское поселение «Поселок Приморье» на 2017-2026 годы».-Постановление администрации муниципального образования «Поселок Донское» от 17 ноября 2015 года № 178 «Муниципальная программа «Развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной системы МО «Поселок Донское» на 2016-2018 гг.»В рамках ежегодного текущего финансирования. | 4 кв.2020 г. | -Администрация МО «Светлогорский район»;-МКУ «Управление ЖКХ администрации Светлогорского района»; - МКУ «УКС Светлогорского района» |
| 2.4.3.1 | Ключевое событие | Разработка рабочего проекта на строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ с установкой распределительных щитов квартала жилых домов для многодетных семей | -качественное и бесперебойное обеспечение новых объектов капитального строительства | -Решение от 20.02.2017 года № 10 «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск»;Прогнозируемый объем финансирования на 2019 год - 11 млн. рублей. | 4 кв.2020 г. | Администрация МО «Светлогорский район»;-МКУ «Управление ЖКХ администрации Светлогорского района»; - МКУ «УКС Светлогорского района» |
| 2.4.3.2 | Ключевое событие | Разработка проекта границ зон санитарной охраны водозаборов | -повышение надежности водоснабжения, и качества коммунальных ресурсов | -Решение от 20.02.2017 года № 10 «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск»;Прогнозируемый объем финансирования на 2019 год - 30 млн. рублей. | 4 кв.2020 г. | Администрация МО «Светлогорский район»;-МКУ «Управление ЖКХ администрации Светлогорского района»; - МКУ «УКС Светлогорского района»; |
| 2.4.3.3 | Ключевое событие | Модернизация существующей ВНС 1 подъема | - повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов водоснабжения | -Решение от 20.02.2017 года № 10 «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск»;Прогнозируемый объем финансирования на 2020 год - 22 млн. рублей; | 4 кв.2020 г. | -Администрация МО «Светлогорский район»;-МКУ «Управление ЖКХ администрации Светлогорского района»;  |
| 2.4.3.4. | Ключевое событие | Строительство резервуаров чистой воды емкостью 2\*500 куб. м в поселке Донское | -увеличение доли потребителей в жилых домах (водоснабжение), обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре до 96% | - Решение от 03.04.2017 года № 05«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городское поселение «Поселок Донское» на 2017-2026 годы»;Прогнозируемый объем финансирования на 2020 год – 3,2 млн. рублей. | 4 кв.2020 г. | -Администрация МО «Светлогорский район»;-Администрация МО городское поселение «Поселок Донское район»;-МКУ «Управление ЖКХ администрации Светлогорского района»; |
| 2.4.3.5. | Ключевое событие | Строительство нового водозабора, состоящего из 4 скважин, ВНС 2 подъема, станции обезжелезивания, резервуаров чистой воды, устройства обеззараживания для обеспечения водой п. Приморье, п. Лесное | -увеличение доли потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре водоснабжения до 96% | - Решение от 03.07.2017 года № 22«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования муниципального образования городское поселение «Поселок Приморье» на 2017-2026 годы».Прогнозируемый объем финансирования на 2020 год – 48 млн. рублей. | 4 кв.2020 г. | -Администрация МО «Светлогорский район»;-Администрация МО городское поселение «Поселок Приморье»;-МКУ «Управление ЖКХ администрации Светлогорского района»; |
| 2.4.4 | Мероприятие | Системное повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городское поселение «город Светлогорск»  | - увеличение количества благоустроенных территорий в городе Светлогорске на 55 единиц. -достижение величины общей площади благоустроенных общественных территорий до 26,48 тыс. м2.-достижение величины общей площади благоустроенных дворовых территорий до 262,93 тыс м2. | -Постановлением Правительства Калининградской области от 31 августа 2017г. № 465 «Об утверждении государственной программы Калининградской области «Формирование современной городской среды»;-Постановление от 31 октября 2017 года № 61 г. Светлогорск «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2018-2022 годы»В 2018 году объем финансирования Программы из средств местного бюджета – 2 770 тыс. руб., далее по годам в рамках текущего финансирования. | ежегодно | Администрация МО «Светлогорский район»;-МКУ «Управление ЖКХ администрации Светлогорского района»; - МКУ «УКС Светлогорского района»; |
| 2.4.5 | Мероприятие | Благоустройство общественных территорий города Светлогорска. | -увеличение количества благоустроенных территорий в городе Светлогорске на 55 единиц.  -достижение величины общей площади благоустроенных общественных территорий до 26,48 тыс. м2. | -Постановление от 31 октября 2017 года № 61 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск» на 2018-2022 годы». В рамках текущего финансирования. | 4 кв.2020 г. | -Администрация МО «Светлогорский район»;-МКУ «УКС Светлогорского района»;-МКУ «Управление ЖКХ администрации Светлогорского района»; |
| 2.4.6 | Мероприятие | Благоустройство дворовых территорий города Светлогорска | - Достижение величины общей площади благоустроенных дворовых территорий до 262,93 тыс. м2. | -Постановление администрации МО «Светлогорский район» от 29 сентября 2016 г. № 674 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий «Мой двор» на территории муниципального образования «Светлогорский район» на 2017-2019 гг.»В рамках текущего финансирования. | 4 кв.2020 г. | -Администрация МО «Светлогорский район»;-МКУ «УКС Светлогорского района»;-МКУ «Управление ЖКХ администрации Светлогорского района»; |
| **2.5** | **Задача № 5** | **Обеспечение доступности и качества услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта** |
| 2.5.1 | Мероприятие | Реализация программы развития системы образования, направленную на обеспечение населения района доступным качественным образованием, соответствующим требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям жителей района. | - Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно ­правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данного возраста до 100%.- Увеличение охвата детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования до 75%.- Увеличение численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 50%.- Увеличение удельного веса детей (7-17 лет), проживающих на территории района и охваченных отдыхом, оздоровлением и временной занятостью всех форм, до 80%.- Увеличение доли образовательных учреждений, использующих инновационные технологии и реализующих образовательные проекты, в муниципальной системе образования до 30%.- Увеличение доли руководящих и педагогических работников, охваченных различными формами повышения квалификации, до 100%.- Доля муниципальных образовательных учреждений, удовлетворяющих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, 80%. | -Муниципальная целевая программа «Развитие системы образования Светлогорского района на 2016 – 2018 годы» утвержденная постановлением администрации муниципального образования «Светлогорский район» от 25.03.2016 года №263.Общий объем финансирования составляет 533287,33 тыс. руб., в том числе 306409,2 тыс. руб. региональный бюджет и 226878,1 тыс. руб. муниципальный бюджет.Ежегодно в рамках текущего финансирования.-Постановление администрации муниципального образования «Светлогорский район» от 22.05.2017г. № 253 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» в муниципальном образовании «Светлогорский район». | 4 кв. 2018г. | -Администрация МО «Светлогорский район»;-Отдел образования администрации Светлогорского района;- МУ «Отдел по бюджету и финансам Светлогорского района»; |
| 2.5.2 | Комплекс мероприятий, направленных на развитие культуры на территории Светлогорского района как основы развития общества и государства, культурного и духовного потенциала нации и обеспечение равной доступности культурных благ | * Утверждение ценности накопленного прошлыми поколениями исторического и культурного опыта на территории Светлогорского района;
* Проведение государственной политики и отраслевое управление в области культуры и искусств, охраны объектов культурного наследия, выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями культуры Светлогорского района;
* Сохранение и развитие профессионального искусства на территории Светлогорского района, укрепление межмуниципального и международного сотрудничества;
* Обеспечение прав жителей Светлогорского района, в том числе выдающихся деятелей искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов, на участие в культурном процессе, развитие и популяризация культурного наследия народов, проживающих на территории Светлогорского района, содействие их межкультурной коммуникации;
* Укрепление кадрового потенциала сферы культуры, развитие системы работы по выявлению и поддержке одаренных детей;
* Сохранение объектов сферы культуры, создание условий гражданам для пользования учреждениями культуры, в том числе на основе информационно-коммуникационных технологий.
 | * Повышение удовлетворенности граждан Светлогорского района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 90% Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения до 53%;
* Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 5,0%;
* Увеличение доли охвата населения услугами библиотек по отношению к прошлому году до 6,5% ;
* Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей Светлогорского района до 9% ;
* Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 7,7;
* Доля обеспеченности учреждений культуры специалистами и руководителями с высшим и средним специальным профильным образованием в соответствии с требованиями Единого квалификационного справочника до 79%;

-Доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и восстановительных работ), 100%. | -Постановление администрации МО «Светлогорский район» от 17.01.2018 г. № 11 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории Светлогорского районана 2018-2019 годы»»;Общий объем финансирования составляет 74 237,1 тыс. рублей.Ежегодно в рамках текущего финансирования + субсидии Правительства КО за 2018 год (1500,0 тыс.руб. + 3200,0 тыс.руб.) | ежегодно | -Администрация МО «Светлогорский район»; |
| 2.5.2.1 | Ключевое событие | Проведение торжественных мероприятий, митингов, маршей, концертных программ, посвященных Государственным праздникам, а также организация и проведение внутрирайонных мероприятий. | - « - | В рамках текущего финансирования. | ежегодно | -Администрация МО «Светлогорский район»;-Структурные муниципальные учреждения и предприятия; |
| 2.5.3 | Комплекс мероприятий, направленных на развитие физической культуры на территории Светлогорского района и достижения вовлечения в регулярные занятия физкультурой и спортом населения и гостей Светлогорского района. улучшение  | Реализация целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории МО «Светлогорский район на 2017-2020 гг.», в т.ч.«Точки роста»:* Проектирование и строительство спортивных площадок в городской среде Светлогорска - на территории п. Отрадное и Зори;
* Проектирование и строительство (вторичное использование проекта) стадиона с легкоатлетическим ядром напротив МАУ «ФОК «Светлогорский»;
* Благоустройство трасы для маунтинбайка в лесополосе между о. Тихое и «Тропой здоровья»;

Проектирование и реализация проектов по строительству велодорожек на территории Светлогорского района. | -число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом / увеличение до 33% от общей численности населения; | Постановление администрации от 7 ноября 2016 года №764 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Светлогорский район» на 2017-2020 гг.»» 21 224,0 тыс. руб. | 4 кв.2020 | -Администрация МО «Светлогорский район»;-МАУ ФОК «Светлогорский» |
| 2.5.3.1 | Ключевое событие | Проведение акций физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности в муниципальных учреждениях спорта и образования, на спортивных объектах, дворах, расположенных на территории муниципального образования | - активизация деятельности физкультурно-спортивных общественных организаций, направленной на рост активности населения в сфере физической культуры и спорта; | Постановление администрации от 7 ноября 2016 года №764«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Светлогорский район» на 2017-2020 гг.»»Общий объем финансирования составляет 3380,0 тыс. рублей | постоянно | -Администрация МО «Светлогорский район»;-МАУ ФОК «Светлогорский» |
| 2.5.3.2 | Ключевое событие:Реализация проекта «Внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса ГТО в МО Светлогорский район» | Создание центра тестирования ВФСК ГТО Светлогорского района | -участие в мероприятиях по проекту ГТО до 1000 человек в год | Постановление администрации от 7 ноября 2016 года №764 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Светлогорский район» на 2017-2020 гг.»»Общий объем финансирования составляет 875,0 тыс. рублей | ежегодно | -Администрация МО «Светлогорский район»;-МАУ ФОК «Светлогорский» |
| **6** | **Стратегическое направление**  | **«Повышение эффективности системы местного самоуправления».** |
| **6.1** | **Задача № 1** | Эффективное управление муниципальными финансами.  |
| 6.1.1 | Мероприятие | Формирование и реализация Сводных планов мероприятий по развитию налоговой базы и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Светлогорский район» | -повышение качества управления общественными финансами; | -Постановление администрации МО «Светлогорский район» от 05 октября 2016 г. № 692 «Об утверждении муниципальной программы МО «Светлогорский район» «Управление муниципальными финансами»;-Постановление от 20 ноября 2017 года № 69 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования городское поселение «Город Светлогорск»; | постоянно | -Администрация МО «Светлогорский район»;- МУ «Отдел по бюджету и финансам Светлогорского района»; |
| 6.1.2 | Мероприятие | Формирование целостной нормативной правовой базы бюджетного процесса Светлогорского района, отвечающей требованиям реформы бюджетной системы, и которые позволят эффективно распределять и использовать финансовые ресурсы | - повышение прозрачности и открытости бюджетов бюджетной системы и бюджетного процесса, использование и совершенствование инструмента «бюджет для граждан»; | - « - | постоянно | - « - |
| 6.1.3 | Мероприятие | Осуществление муниципальных заимствований и предоставление муниципальных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом | - « - | - « - | постоянно | - « - |
| **6.2.** | **Задача № 2** |  **Совершенствование системы управления** |
| 6.2.1 | Мероприятие | Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский район» | - повысит актуальность и своевременность внесения изменений в программы | - Постановление «25»  мая   2015 года  №  331 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Светлогорский район»- Постановление от «11 » сентября  2015 года  №  10-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Поселок Приморье»;- Постановление от «05» октября 2015 года № 142 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Поселок Донское». | постоянно | -Администрация МО «Светлогорский район»;- МУ «Отдел по бюджету и финансам Светлогорского района»; |
| 6.2.2. | Мероприятие | Развитие инструментов и способов получения населением муниципальных услуг, в том числе в электронном виде посредством телефонной связи, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и других средств информационно-коммуникационных технологий в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; | -повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг; | -Постановление от 13 ноября   2015 года   № 707 «О реестре муниципальных услуг муниципального образования «Светлогорский район». | постоянно | -Администрация МО «Светлогорский район»; |

 --------------------------------

<1> Показатель определяется в соответствии с задачей и направлением.