СВЕТЛОГОРСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

(с полномочиями Избирательной комиссии муниципального образования «Поселок Приморье»)

Калининградский проспект, дом №77А, каб. №62, г. Светлогорск, 238560,тел/факс.8(40153) 333-69

Решение № 686/93-3

24 июня 2014 года.									г. Светлогорск

Об утверждении Календарного плана мероприятий Светлогорской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов 14 сентября 2014 года депутатов городского Совета депутатов муниципального образования «Поселок Приморье» по одномандатному избирательному округу №9.

В связи с назначением дополнительных выборов депутатов 14 сентября 2014 года депутатов городского Совета депутатов муниципального образования «Поселок Приморье» по одномандатному избирательному округу №9 и руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 14 Закона Калининградской области от 18 марта 2008 года №231 «О муниципальных выборах в Калининградской области», Светлогорская территориальная избирательная комиссия решила:

- Утвердить Календарный план мероприятий Светлогорской территориальной избирательной комиссии по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов 14 сентября 2014 года депутатов городского Совета депутатов муниципального образования «Поселок Приморье» по одномандатному избирательному округу №9 (прилагается).

- Разместить настоящее решение на сайте Администрации Светлогорского района.

- Контроль за выполнением календарного плана по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов 14 сентября 2014 года депутатов городского Совета депутатов муниципального образования «Поселок Приморье» по одномандатному избирательному округу №9 возложить на секретаря Светлогорской территориальной избирательной комиссии.

И.о. председателя

Светлогорской территориальной

избирательной комиссии

Л.В. Швалкене

Секретарь

Светлогорской территориальной

избирательной комиссии

С.И. Лаврентьева

| УТВЕРЖДЕН решением ТИК (ИКМО) от "24" июня 2014 года № 686/93-3 |
| --- |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов 14 сентября 2014 года депутатов городского Совета депутатов муниципального образования «Поселок Приморье» по одномандатному избирательному округу №9 |
| наименование выборов |
|  |  | Дата назначения выборов | 24.06.14 |
|  |  | День голосования | 14.09.14 |
| № п/п | Содержание мероприятия | Норма закона | Срок исполнения | Исполнители | Нормативный правовой акт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Назначение выборов |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | Не ранее 16.06.14 и не позднее 26.06.14 | Светлогорская ТИК | п. 4 ст. 6 ЗКО-231 |
| 2 | Официальное опубликование решения о назначении выборов в газете «Вестник Светлогорска» | Не позднее чем через 5 дней дней со дня принятия решения о назначении выборов |  | п. 4 ст. 6 ЗКО-231 |
| 3 | Назначение выборов при их неназначении уполномоченным органом или отсутствии уполномоченного органа | Не позднее чем за 70 дней до дня голосования | Не позднее | Светлогорская ТИК | п. 5 ст. 6 ЗКО-231 |
|  |  |  | 16.07.14 |  |  |
| 4 | Опубликование решения ИКМО о назначении выборов в СМИ | Не позднее чем через семь дней со дня истечения установленного пунктом 4 статьи 6 ЗКО-231 срока официального опубликования решения о назначении выборов | Светлогорская ТИК | п. 5 ст. 6 ЗКО-231 |
| 5 | Опубликование и размещение в сети «Интернет» списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право на участие в выборах , и направление этого списка в ИКМО | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по области | п. 3 ст. 20 ЗКО-231 |
| Образование избирательных округов, избирательных участков |
| 6 | Определение схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов во второе воскресенье сентября 2014 года | определены | Светлогорская ТИК | п.5 ст.4 ФЗ-157 |
| 7 | Утверждение схемы образования одномандатных избирательных округов для проведения выборов во второе воскресенье сентября 2014 года | определены | Представительные органы муниципального образования на территории Светлогорского района |  |
| 8 | Опубликование (обнародование) схемы образованных одномандатных избирательных округов, включая ее графическое изображение | Не позднее чем через 5 дней после ее утверждения | Представительный орган муниципального образования (ИКМО) | п. 7 ст. 18 ФЗ-67 |
| 9 | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов УИК | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее | Глава местной администрации муниципального района, городского округа | п.7 ст. 19 67-ФЗ п. 6 ст. 9 ЗКО-231 |
|  |  |  | 04.08.14 |  |  |
| Списки избирателей |
| 10 | Представление сведений об избирателях в участковые избирательные комиссии (далее - УИК) - при составлении списка избирателей УИК | Сразу после сформирования УИК | Глава администраций, командиры воинских частей, руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают | п.6 ст.10 ЗКО-231 |
| 11 | Составление списков избирателей, в том числе с использованием ГАС «Выборы» | Не позднее чем за 21 день до дня голосования | Не позднее | Светлогорская ТИК | п.2 ст.10 ЗКО-231 |
|  |  |  | 23.08.14 |  |  |
| 12 | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее | Светлогорская ТИК, УИК | п. 13 ст.17 ФЗ-67 |
|  |  |  | 03.08.14 |  |  |
| 13 | Порядок и сроки изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой комиссии, заверения и уточнения | До передачи первого экземпляра списка избирателей | Светлогорская ТИК | п.8 ст. 10 ЗКО-231 |
| 14 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателям и дополнительного уточнения. | За 10 дней до дня голосования | С | УИК | п.15 ст.17 ФЗ-67 |
|  |  |  | 03.08.14 |  |  |
| 15 | Включение в список избирателей, находящихся в день голосования в больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части на основании их личного письменного заявления | Не позднее чем за три дня до дня голосования | Не позднее 10.09.14 | УИК | п.6 ст.11 ЗКО-231 |
| 16 | Разделение списка избирателей на сброшюрованные отдельные книги | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее | УИК | п.11 ст.10 ЗКО-231 |
|  |  |  | 13.09.14 |  |  |
| 17 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и его заверение печатью участковой избирательной комиссией | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее | Председатели и секретари УИК | п.12 ст.10 ЗКО-231 |
|  |  |  | 13.09.14 |  |  |
| Избирательные комиссии |
| 18 | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на ИКМО | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования | Не позднее 16.07.14 | Светлогорская ТИК | п.2 ст.15 ЗКО-231 |
| 19 | Опубликование в газете «Вестник Светлогорска» информации о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК и в обязательном порядке размещение на сайте ИККО в сети Интернет в специальном разделе, посвященном формированию УИК и резерва составов УИК | Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения ИККО о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий | Светлогорская ТИК | п. 14 Порядка формирования резерва УИК |
| 20 | Прием предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, участвующих в подготовке и проведения выборов ОМСУ | Со дня официального опубликования решений о назначении выборов и оканчивается за 50 дней до дня голосования. Окончание 25 июля 2014 года | Светлогорская ТИК | п. 12,16 Порядка формирования резерва УИК |
| 21 | Срок внесения предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК в случаях, не предусмотренных п. 12 Порядка формирования резерва УИК | Не менее 20 дней со дня опубликования соответствующего сообщения ИККО, в период избирательной кампании, кампании референдума – не более 7 дней. | Светлогорская ТИК | п. 18 Порядка формирования резерва УИК |

| 22 | Направление в ИККО решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Не позднее чем через 15 дней, а в период избирательной кампании, кампании референдума – 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Светлогорская ТИК | п. 21 Порядка формирования резерва УИК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Назначение нового члена УИК вместо выбывшего | Не позднее чем в 3-х месячный срок, а в период избирательной кампании, период со дня назначения референдума и до окончания кампании референдума – не позднее чем через десять дней со дня его выбытия | Светлогорская ТИК | п.11 с. 29 ФЗ-67 |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 24 | Самовыдвижение кандидатов | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем за 45 дней до дня голосования | Не позднее | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом | п.1 ст.23 ЗКО-231 |
|  |  |  | 31.07.14 |  |  |
| 25 | Выдвижение кандидатов избирательным объединением | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем за 45 дней до дня голосования | Не позднее | Избирательные объединения | п.1 ст.23 ЗКО-231 |
|  |  |  | 31.07.13 |  |  |
| 26 | Выдача письменного подтверждения о получении уведомления, заявления кандидата о согласии баллотироваться и других прилагаемых документов, лицам, представившим документы | Незамедлительно после представления документов | ИКМО, окружная избирательная комиссия | п.3 ст. 76 ЗКО-231 п.6 ст.92 ЗКО-231 |
| 27 | Направление представления о проверке достоверности сведений о кандидатах в соответствующие органы, представляемых в соответствии |  | ИКМО, ОИК | п.6 ст.24 ЗКО-231 |
|  | с пунктами 2 и 3 статьи 24 ЗКО-231 | в течение 10 дней |  |  |
|  | с пунктом 4 ст. 24 ЗКО-231 | в течение 20 дней |  |  |
| 28 | Начало сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидаты | п.3 ст.25 ЗКО-231 |
| 29 | Представление избирательных документов для регистрации кандидатов | Не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45 дней до дня голосования, до 18 часов по местному времени | Не ранее 11.07.14 не позднее 18 часов 31.07.14 | Кандидаты | п.1 ст.26 ЗКО-231 |
| 30 | Проверка достоверности данных, содержащихся в подписных листах, и сведений, представленных кандидатами | В течение 10 дней со дня представления документов, необходимых для регистрации | Светлогорская ТИК ОИК | п.1 ст.27 ЗКО-231 |
| 31 | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов | Не менее, чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации | Светлогорская ТИК ОИК | п.15 ст.27 ЗКО-231 |
| 32 | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдении требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Светлогорская ТИК ОИК | п.1 ст.28 ЗКО-231 |
| 33 | Реализация права кандидатом внесения уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о нем и представленные избирательные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей) при выдвижении и регистрации, в целях приведения указанных документов в соответствие с требованием закона, в том числе к их оформлению | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты | п.1 ст.28 ЗКО-231 |
| 34 | Принятие решения о регистрации кандидатов, либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней со дня приема необходимых документов для регистрации | Светлогорская ТИК ОИК | п.1 ст.28 ЗКО-231 |
| 35 | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований отказа | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе | Светлогорская ТИК, ОИК | п.9 ст.28 ЗКО-231 |
| 36 | Передача в СМИ данных о кандидатах, зарегистрированных по соответствующим одномандатным избирательным округам либо для опубликования | В течение 48 часов после регистрации | Светлогорская ТИК ОИК | п.6 ст.28 ЗКО-231 |
| 37 | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования | Не позднее | Светлогорская ТИК, УИК | п.7 ст.28 ЗКО-231 |
|  |  |  | 31.08.14 |  |  |
| 38 | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, ответов на обращения комиссий | В пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно | Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций | п.19 ст.20 ФЗ-67 |

| Статус кандидатов |
| --- |
| 39 | Назначение доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов | После выдвижения кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, вправе назначить до 5 доверенных лиц | Кандидаты, избирательное объединение | п.1 ст.32 ЗКО-231 |
| 40 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Светлогорская ТИК, ОИК | п.1 ст.32 ЗКО-231 |
| 41 | Назначение в ТИК, ОИК члена комиссии с правом совещательного голоса (членами комиссий с правом совещательного голоса не могут быть назначены лица, указанные в ст.29 ФЗ-67) | Со дня представления в избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Кандидат | п.20 ст.29 ФЗ-67 |
| 42 | Представление кандидатами в избирательную комиссию, осуществляющую их регистрацию заверенной копии соответствующего приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | п.2 ст.30 ЗКО-231 |
| 43 | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры, выдвинутого непосредственно | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования | Не позднее | Кандидат | п.1 ст.80 ЗКО-231 |
|  |  |  | 09.09.14 |  |  |
|  |  |  | Не позднее |  |  |
|  |  |  | 12.09.14 |  |  |
| 44 | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им кандидата | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования | Не позднее | Избирательное объединение | п.3 ст.80 ЗКО-231 |
|  |  |  | 09.09.14 |  |  |
| 45 | Передача информации о выбытии кандидата в СМИ | В течение 48 часов после выбытия кандидата | Светлогорская ТИК ОИК | п.7 ст.28 ЗКО-231 |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 46 | Представление в Светлогорскую ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, редакций муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по области | п.8 ст.36 ЗКО-231 |
| 47 | Опубликование в СМИ перечня организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем на двадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | ИКМО | п.7 ст.36 ЗКО-231 |
| 48 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С | Редакции СМИ, граждане, организации публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов | п.3 ст.35 ЗКО-231 |
|  |  |  | 09.09.14 |  |  |
|  |  |  | по |  |  |
|  |  |  | 14.09.14 |  |  |
|  |  |  | включительно |  |  |
| 49 | Запрет на публикацию (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая "Интернет") | В день голосования, до момента окончания голосования | Граждане РФ, избирательное объединение, организации телерадиовещания и периодических печатных изданий, включая сеть Интернет | п.7 ст.34 ЗКО-231 |
|  |  | 14.09.14 |  |  |
|  |  | до 20 часов |  |  |
| 50 | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата | В день голосования и в день, предшествующий дню голосования | 13.09.14 | Кандидаты, избирательные объединения, иные физические и юридические лица | п.4 ст.44 ЗКО-231 |
|  |  |  | и |  |  |
|  |  |  | 14.09.14 |  |  |
| 51 | Размещение предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет" | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее | Политическая партия, выдвинувшая зарегистрированных кандидатов | п.10 ст.37 ЗКО-231 |
|  |  |  | 04.09.14 |  |  |
| 52 | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов по местному времени за сутки до дня голосования | Со дня выдвижения кандидата до 00.00 часов 13.09.14 | Кандидат | п.1 ст.38 ЗКО-231 |
| Агитация в СМИ |
| 53 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования | Проводится в период с | Зарегистрированный кандидат, организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий | п.2 ст.38 ЗКО-231 |
|  |  |  | 17.08.14 |  |  |
|  |  |  | до 00.00 часов |  |  |
|  |  |  | 13.09.14 |  |  |
| 54 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, представление в ИКМО этих сведений и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий | п.7 ст.39 ЗКО-231 |
| 55 | Сообщение в ИКМО в письменной форме об отказе использования эфирного времени полностью или в части эфирного времени, предоставляемого для проведения совместных агитационных мероприятий, или в части эфирного времени, предоставляемого для размещения предвыборных агитационных материалов | Не позднее чем за 35 дней до дня голосования | Не позднее | Зарегистрированный кандидат | п.2 ст.81 ЗКО-231 |
|  |  |  | 11.08.14 |  |  |
| 56 | Проведение жеребьевки в целях предоставления бесплатного эфирного времени на каналах телерадиокомпаний | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее | Светлогорская ТИК с участием представителей организации телерадиовещания | п.6 ст.40 ЗКО-231 |
|  |  |  | 15.08.14 |  |  |
| 57 | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов на платной основе | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее | Организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц, их представителей | п.10 ст.40 ЗКО-231 |
|  |  |  | 15.08.14 |  |  |
| 58 | Сообщение в организацию телерадиовещания в письменной форме об отказе использования эфирного времени после проведения жеребьевки | Не позднее чем за пять дней до выхода в эфир | Зарегистрированный кандидат | п.11 ст.40 ЗКО-231 |
| 59 | Проведение жеребьевки в целях предоставления бесплатной печатной площади редакциями периодического печатного издания | По завершении регистрации кандидатов, кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием зарегистрированных кандидатов | п.6 ст.41 ЗКО-231 |
|  |  |  | 15.08.14 |  |  |
| 60 | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади и установления дат опубликования предвыборных агитационных материалов | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее |  | п.10 ст.41 ЗКО-231 |
|  |  |  | 15.08.14 |  |  |
| 61 | Предоставление в ИКМО данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее | Организации, осуществляющие выпуск СМИ | п.9 ст.39 ЗКО-231 |
|  |  |  | 24.09.14 |  |  |
| 62 | Сообщения соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади. | Не позднее чем за пять дней до дня публикации | Зарегистрированные кандидаты | п.11 ст.41 ЗКО-231 |
| 63 | Хранение видео - и аудиозаписей, содержащих предвыборную агитацию. | Не менее 12 месяцев со дня выхода в эфир теле- и радиопрограмм | Соответствующие организации телерадиовещания | п. 17 ст. 40 ЗКО-231 |
| 64 | Представление филиалу Сбербанка Российской Федерации платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени | Зарегистрированные кандидаты | п. 14 ст.40 ЗКО-231 |
| 65 | Представление филиалу Сбербанка Российской Федерации платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости печатной площади | Не позднее чем за один день до дня опубликования | Зарегистрированные кандидаты | п. 16 ст.41 ЗКО-231 |
| 66 | Предоставление копии платежного документа с отметкой филиала Сбербанка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты | п. 17 ст.40 ЗКО-231, п.16 ст.41 ЗКО-231 |
| Агитация посредством проведения агитационных публичных мероприятий |
| 67 | Рассмотрение заявок, о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений | п. 2 ст.42 ЗКО-231 |
| 68 | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций и шествий | В порядке, установленном законодательством РФ | Органы местного самоуправления | п. 2 ст.42 ЗКО-231 |
| 69 | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления зарегистрированному кандидату, помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений | п. 4 ст.42 ЗКО-231 |
| Агитация посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов |
| 70 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее | Органы местного самоуправления по предложению ТИК | п. 8 ст.43 ЗКО-231 |
|  |  |  | 15.08.14 |  |  |
| 71 | Доведение до сведения кандидатов информации о выделенных специальных местах для размещения печатных агитационных материалов | После принятия постановления (решения) ОМСУ о выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Светлогорская ТИК | п. 8 ст.43 ЗКО-231 |
| 72 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление этих сведений в ИКМО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | п.3 ст.43 ЗКО-231 |

| 73 | Представление в ТИК, ОИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | До начала их распространения | Кандидаты | п.5 ст.43 ЗКО-231 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансирование выборов |
| 74 | Поступление средств на подготовку и проведение выборов | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Из местного бюджета | п.1, 2 ст. 45 ЗКО-231 |
| Распределение средств на проведение выборов |
| 75 | Территориальным избирательным комиссиям | Не позднее, чем за 50 дней до дня голосования | Не позднее | Светлогорская ТИК | п.5 ст. 45 ЗКО-231 |
|  |  |  | 26.07.14 |  |  |
| 76 | Участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за 15 дней до дня голосования | Не позднее | Светлогорская ТИК |  |
|  |  |  | 30.08.14 |  |  |
| Отчетность избирательных комиссий |
| 77 | Представление УИК Светлогорской ТИК финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 7 дней со дня голосования | Не позднее | Участковые избирательные комиссии | п.5 ст. 52 ЗКО-231 |
|  |  |  | 21.09.14 |  |  |
| 78 | Представление Светлогорской ТИК в представительные органы муниципального образования отчет о поступлении и расходовании выделенных средств | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Светлогорская ТИК | п.7 ст. 52 ЗКО-231 |
| 79 | Направление копии финансового отчета в Избирательную комиссию Калининградской области | Не позднее 10 дней с момента представления отчета ТИК в представительный орган муниципального образования | Светлогорская ТИК | п.8 ст. 52 ЗКО-231 |
| Избирательный фонд |
| 80 | Создание кандидатом собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о его выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой избирательной комиссией | Кандидат | п.1 ст. 82 ЗКО-231 |
| 81 | Регистрация уполномоченных представителей (одного) по финансовым вопросам кандидата | В течение двух суток с момента представления в избирательную комиссию документов | Светлогорская ТИК, ОИК | п.10 ст. 46 ЗКО-231 |
| 82 | Выдача разрешения на открытие специального избирательного счета кандидату | Незамедлительно после получения избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | ИКМО, ОИК | п.2 ст.83 ЗКО-230 |

| 83 | Открытие кандидатом специального избирательного счета | После письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата и получения разрешения на открытие специального избирательного счета, но не позднее дня представления в соответствующую избирательную комиссию документов для его регистрации | Кандидат | п.1 ст.83 ЗКО-231 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Представление в ОИК, в ИКМО сведений о реквизитах открытых счетов | Не позднее даты представления документов для регистрации | Кандидат | ст. 1.7 Порядка открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших муниципальные списки кандидатов, при проведении муниципальных выборов в Калининградской области |
| 85 | Представление кандидатом |  | Кандидат | п.2 ст. 50 ЗКО-231 |
|  | первого финансового отчета | Одновременно со сдачей в избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации |  |  |
|  | итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  |  |
| 86 | Передача избирательными комиссиями копий финансовых отчетов в СМИ для опубликования | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления | ИКМО, ОИК | п.5 ст. 50 ЗКО-231 |
| 87 | Опубликование финансовых отчетов (сведений из указанных отчетов) | В течение трех дней со дня их получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий | п.5 ст. 50 ЗКО-231 |
| 88 | Представление ОИК, ТИК сведений о поступлении и расходовании денежных средств, находящихся на специальных счетах кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а за 10 дней до дня голосования – один раз в три операционных дня | Филиалы Калининградского отделения Сберегательного банка России | п.6 ст. 50 ЗКО-231 |
| 89 | Предоставление ТИК, ОИК заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов. | По представлению ТИК, ОИК в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования немедленно | Филиалы Калининградского отделения Сберегательного банка России | п.5 ст. 47 ЗКО-231, п.8 ст.50 ЗКО-231 |
| 90 | Направление в редакции СМИ для опубликования информацию о поступлении средств на соответствующие избирательные счета и расходовании этих средств | Периодически, но не реже чем один раз в две недели | Светлогорская ТИК, ОИК | п.7 ст. 50 ЗКО-231 |
| 91 | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и сообщение о результатах проверки соответствующей избирательной комиссии | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии | Органы государственной власти, и уполномоченные ими органы осуществляющие регистрацию граждан, юридических лиц | п.9 ст. 50 ЗКО-231 |
| 92 | Прекращение всех финансовых операций по оплате расходов со специальных счетов, открытых для формирования избирательных фондов. | В день голосования | 14.09.14 | Филиалы Калининградского отделения Сбербанка Российской Федерации | п.6 ст. 47 ЗКО-231 |
| 93 | Закрытие специального избирательного счета | До дня представления итогового финансового отчета | Кандидаты | п.9 ст. 47 ЗКО-231 |
| 94 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательные фонды | До представления итогового финансового отчета | Кандидаты | п.1 ст. 51 ЗКО-231 |
| 95 | Перечисление в бесспорном порядке оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета | По истечении 60 дней со дня голосования | С 13.11.14 | Филиалы Калининградского отделения Сбербанка России по письменному указанию ИКМО, ОИК | п.2 ст. 51 ЗКО-231 |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| Избирательный бюллетень |
| 96 | Утверждение формы и текста, числа бюллетеней для голосования, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее | Светлогорская ТИК, ОИК | п.4 ст. 55 ЗКО-231 |
|  |  |  | 25.08.14 |  |  |
| 97 | Принятие решения о времени и месте передачи бюллетеней, изготовленных полиграфической организацией, и оповещение членов избирательных комиссий, кандидатов, избирательных объединений о времени и месте передачи бюллетеней, выбраковке и уничтожении бюллетеней | Не позднее чем за 2 дня до получения изготовленных избирательных бюллетеней для голосования | Светлогорская ТИК | п.13 ст. 55 ЗКО-231 |
| 98 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за один день до дня голосования | Не позднее | Светлогорская ТИК | п.15 ст. 55 ЗКО-231 |
|  |  |  | 12.09.14 |  |  |
| Подготовка помещений для голосования |
| 99 | Безвозмездное предоставление помещений для голосования в распоряжение участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее | Глава местной администрации муниципального образования | п.1 ст. 54 ЗКО-231 |
|  |  |  | 10.09.14 |  |  |

| 91 | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения на нем информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образцов заполненных избирательных бюллетеней без указаний фамилий кандидатов | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования | Не позднее | УИК | п.3, 6 ст. 54 ЗКО-231 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10.09.14 |  |  |
| 92 | Определение необходимого количества переносных избирательных ящиков | До дня голосования | Светлогорская ТИК | п. 6 ст. 58 ЗКО-231 |
| Проведение голосования досрочное голосования |
| 93 | Организация голосования избирателей в день выборов | С 8.00 до 20.00 часов | 14.09.14 | УИК, Светлогорская ТИК | п.1 ст. 56 ЗКО-231 |
| 94 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через СМИ и направление письменных извещений избирателям | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования | Не позднее | Светлогорская ТИК, УИК | п.2 ст. 64 ФЗ-67 |
|  |  |  | 03.09.14 |  |  |
| 95 | Прием заявлений (устных обращений) избирателей, которые не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В любое время в течении 10 дней до для голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | С | УИК | п.5 ст.66 ФЗ-67 |
|  |  |  | 03.09.14 |  |  |
|  |  |  | но не позднее 14.00 |  |  |
|  |  |  | 14.09.14 |  |  |
| 96 | Организация голосования вне помещения для голосования | В день голосования при наличии письменного заявления или устного обращения | УИК | п.2 ст. 58 ЗКО-231 |
| Подсчет голосов избирателей. Определение результатов выборов |
| 97 | Образование группы контроля из числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса и членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса группу контроля за использованием ГАС "Выборы" либо отдельных ее технических средств | В период со дня назначения выборов и не позднее дня голосования | Светлогорская ТИК | п.3 ст. 67 ЗКО-231 |
| 98 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке, установление итогов голосования и составление протоколов об итогах голосования по одномандатному избирательному округу | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования | Начинается не ранее 20.00 | Члены УИК с правом решающего голоса | п.2 ст. 60 ЗКО-231 |
|  |  |  | 14.09.14 |  |  |
| 99 | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования членам комиссии, наблюдателям, иным лицам, указанным в п. 5 ст.7 ЗКО-231 | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Член УИК с правом решающего голоса | п.28 ст. 60 ЗКО-231 |
| 100 | Направление в вышестоящую комиссию первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Незамедлительно после подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК | п.29 ст. 60 ЗКО-231 |
| 101 | Установление итогов голосования ТИК при проведении муниципальных выборов | Не позднее чем на третий день со дня голосования | Не позднее | Светлогорская ТИК | п.1 ст. 61 ЗКО-231 |
|  |  |  | 16.09.14 |  |  |
| 102 | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу | Не позднее чем на 5 день со дня голосования | Не позднее | ОИК | п.1 ст. 62 ЗКО-231 |
|  |  |  | 19.09.14 |  |  |
| 103 | Принятие решения об общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования по одномандатным избирательным округам | На основании протоколов ОИК о результатах выборов в одномандатном избирательном округе | Светлогорская ТИК | п.1 ст. 86 ЗКО-231 |
| 104 | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа муниципального образования | Незамедлительно после определения результатов выборов | Светлогорская ТИК, ОИК | п.1 ст. 65 ЗКО-231 |
| 105 | Представление в ТИК, в ОИК копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо представление копии документов, удостоверяющих подачу в трехдневный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок со дня получения извещения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом | п.1 ст. 65 ЗКО-231 |
| 106 | Предоставление для ознакомления данных, содержащихся в протоколах всех территориальных и участковых избирательных комиссий соответствующего одномандатного округа любым избирателям, кандидатам, доверенным лицам кандидатов, доверенным лицам избирательных объединений, наблюдателям, иностранным (международным) наблюдателям, представителям СМИ | По их требованию незамедлительно после подписания протоколов об итогах голосования, о результатах выборов членами той избирательной комиссии, в которую поступило такое требование | Светлогорская ТИК, ОИК, УИК | п.1 ст. 66 ЗКО-231 |
| 107 | Направление в СМИ общих данных о результатах выборов в соответствующем избирательном округе | В течение одних суток после определения результатов выборов | Светлогорская ТИК, ОИК | п.2 ст. 66 ЗКО-231 |
| 108 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее | Светлогорская ТИК | п.3 ст. 66 ЗКО-231 |
|  |  |  | 14.10.14 |  |  |
| 109 | Опубликование (обнародование) информации об итогах голосования, о результатах выборов, включающей в себя полные данные сводных таблиц всех избирательных комиссий в муниципальных периодических печатных изданиях, указанных в пункте 4 ст. 36 ЗКО-231 | В течение двух месяцев со дня голосования | Не позднее | Светлогорская ТИК | п.4 ст. 66 ЗКО-231 |
|  |  |  | 14.11.14 |  |  |
| 110 | Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования | Светлогорская ТИК, ОИК | п.3 ст. 65 ЗКО-231 |
| 138 | Передача выборной документации, включая избирательные бюллетени, в ТИК | Сразу, после представления протоколов об итогах голосования в ТИК | УИК | Порядок хранения и передачи в архивы документов |
| 139 | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением муниципальных выборов, утвержденным Избирательной комиссией Калининградской области | Светлогорская ТИК | ст. 68 ЗКО-231 |
| Секретарь | Светлогорской ТИК |  | С.И. Лаврентьева |